## WBS
구분 | 작업명 | 세부 업무 항목 | 분류 | 담당자 | 산출물 | 예상 시작일 (소요일) | 시작일 | 종료일 | 진척률 (%) | 7월 | [28 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[30 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
 | time axis 2025-07-03 to 2025-09-13
착수 및 기획 | 아이디어 도출 | 주요 기능 아이디어 도출 | 기획 | 전체 |  | - | 2025-07-15 | 2025-07-23 | 100% | bar: 2025-07-03 to 2025-07-23
| 테스크 리서치 | - | 기획 | 전체 |  | - | 2025-07-15 | 2025-07-23 | 100% | bar: 2025-07-03 to 2025-07-23
| WBS 작성 | Task 정의 및 일정 조율 | 기획 | 전체 | WBS | 2025.07.23 (2일) | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 100% | bar: 2025-07-23 to 2025-07-25
| 세부 기획 | 서비스 기능 정의 및 상세 기획 | 기획 | 전체 |  | 2025.07.23 (5일) | 2025-07-23 | 2025-08-01 | 100% | bar: 2025-07-23 to 2025-08-01
|  | 프로젝트 계획서 작성 | 기획 | 이지헌 | 프로젝트 계획서 | 2025.07.23 (12일) | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 16.67% | bar: 2025-07-23 to 2025-08-03
|  | 추천 로직 설계 | 기획/분석 | 이지헌, 장윤수 |  | 2025.07.23 (12일) | 2025-07-23 | 2025-07-26 | 33.33% | bar: 2025-07-23 to 2025-08-03
|  | 모델 후보 선정 | 기획/분석 | 이지헌, 장윤수 | 프로젝트 기획서 | 2025.07.23 (12일) | 2025-07-23 | 2025-07-26 | 33.33% | bar: 2025-07-23 to 2025-08-03
서비스 기획 | 벤치마킹 문서 작성 | 유사 서비스 조사 | 서비스 기획 | 정의철 | 벤치마킹 보고서 | 2025.07.23 (1일) | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 100% | bar: 2025-07-23
| 요구사항정의서 작성 | 기능 파트별 작성 | 서비스 기획 | 조선영 | 요구사항정의서 | 2025.07.25 (2일) | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 100% | bar: 2025-07-25 to 2025-07-26
| 시스템 아키텍쳐 설계 | 시스템 전반 구조 정의 및 아키텍처 설계 | 서비스 기획 | 강민혁, 서세빈 |  | 2025.07.24 (1일) |  |  | 0% | bar: 2025-07-24
| 시스템 플로우 작성 | 데이터 흐름 설계 | 서비스 기획 |  | system flow | 2025.07.29 (1일) |  |  | 0% | bar: 2025-07-29
| 플로우 차트 작성 | - | 서비스 기획 | 정의철 | flow chart | 2025.07.30 (1일) | 2025. 07. 25. | 2025. 07. 26. | 50% | bar: 2025-07-25 to 2025-07-26
화면 구성 | 와이어프레임 설계 | 화면 구조 설계 | 서비스 기획 | 조선영 | wireframe | 2025.07.23 (2일) | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 100% | bar: 2025-07-23 to 2025-07-24
| 목업 작업 | 세부 인터페이스 설계 | 서비스 기획 | 정의철, 조선영 | 서비스 인터페이스 | 2025.07.25 (6일) | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 100% | bar: 2025-07-25 to 2025-08-04
데이터 분석 | 데이터 탐색 및 수집 | 훈련 데이터 선정 | 데이터 | 이지헌, 장윤수 |  | 2025.07.23 (3일) | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 100% | bar: 2025-07-23 to 2025-07-25
|  | 사용 및 적재 데이터 선정 | 데이터 | 이지헌, 장윤수 |  | 2025.07.26 (2일) | 2025. 07. 26. | 2025. 08. 03. | 100% | bar: 2025-07-26 to 2025-08-03
|  | 레시피 데이터 수집 | 데이터 | 장윤수 | raw data | 2025.07.28 (7일) | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 100% | bar: 2025-07-28
|  | 홈쇼핑 데이터 수집 | 데이터 | 장윤수 |  | 2025.07.28 (7일) | 2025. 08. 03. | 2025. 09. 10. | 100% | bar: 2025-08-03 to 2025-09-10
|  | U+ 콕 데이터 수집 | 데이터 | 장윤수 |  | 2025.07.28 (7일) | 2025. 08. 03. | 2025. 09. 10. | 100% | bar: 2025-07-29 to 2025-09-10
| 데이터 정의 | 운영 데이터 정의 | 데이터 | 장윤수 | 데이터 정의서 | 2025.08.04 (3일) | 2025. 07. 26. | 2025. 08. 31. | 100% | bar: 2025-07-26 to 2025-07-31
|  | 테이블 정의서 작성 | 데이터 | 장윤수 |  | 2025.08.04 (3일) | 2025. 08. 01. | 2025. 08. 29. | 100% | bar: 2025-08-01 to 2025-08-29
|  | ERD 작성 | 데이터 | 장윤수 |  | 2025.08.04 (3일) | 2025. 08. 29. | 2025. 08. 29. | 100% | bar: 2025-08-29
|  | 데이터 타입 정의 | 데이터 | 장윤수 |  | 2025.08.04 (3일) | 2025. 08. 01. | 2025. 08. 29. | 100% | bar: 2025-08-01 to 2025-08-29
|  | 데이터 플로우 설계 | 데이터 | 장윤수 | 데이터 플로우 차트 | 2025.08.04 (3일) | 2025. 08. 01. | 2025. 08. 02. | 100% | bar: 2025-08-01 to 2025-08-02
| 데이터 전처리 | 데이터 정제 및 가공 | 데이터 | 장윤수 |  | 2025.08.07 (11일) | 2025. 08. 07. | 2025. 08. 29. | 100% | bar: 2025-08-08 to 2025-08-29
|  | 전처리 가이드 작성 | 데이터 | 장윤수 | 데이터 전처리 가이드 | 2025.08.07 (11일) | 2025. 08. 07. | 2025. 08. 29. | 100% | bar: 2025-08-08 to 2025-08-29
| DB 구축 | 데이터 적재 | 데이터 | 장윤수 | DB | 2025.08.18 (7일) | 2025. 08. 01. | 2025. 08. 29. | 100% | bar: 2025-08-01 to 2025-08-29
| 모델 분석 | 추천 로직 설계 | 데이터 분석 | 이지헌 |  | 2025.07.18 (14일) | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 12.5% | bar: 2025-07-24 to 2025-07-25; 2025-08-18 to 2025-08-31
|  | 평가지표 작성 | 데이터 분석 | 이지헌 | 평가 지표 | 2025.08.25 (7일) | 2025. 7. 30. | 2025. 7. 31. | 12.5% | bar: 2025-07-30 to 2025-07-31; 2025-08-18 to 2025-08-31
|  | 후보 모델 선정 및 평가 | 데이터 분석 | 이지헌 |  | 2025.08.25 (7일) | 2025.07.31 | 2025.08.04 | 26.32% | bar: 2025-07-31 to 2025-08-04; 2025-08-18 to 2025-08-31
|  | 레시피 추천 모델 개발 | 데이터 분석 | 이지헌 | 추천 모델 | 2025.08.25 (10일) | 2025.08.04 | 2025.08.19 | 57.14% | bar: 2025-08-04 to 2025-08-31
|  | 유사 상품 추천 모델 개발 | 데이터 분석 | 이지헌 |  | 2025.08.25 (10일) | 2025.08.13 | 2025.08.20 | 42.11% | bar: 2025-08-13 to 2025-08-31
|  | 분류 모델 개발 | 데이터 분석 | 이지헌 | 분류 모델 | 2025.08.25 (10일) | 2025.08.07 | 2025.08.18 | 45.83% | bar: 2025-08-08 to 2025-08-31
|  | 키워드 추출 / 키워드 맞춤 상품 추천 로직 개발 | 데이터 분석 | 이지헌 | 추출 및 추천 로직 | 2025.08.25 (10일) | 2025.08.22 | 2025.08.27 | 35.71% | bar: 2025-08-18 to 2025-08-31
개발 | API 명세서 작성 | 엔드포인트 설계 및 요청/응답 구조 정의 | 프론트/백 | 강민혁, 서세빈 |  | 2025.07.28 (2일) | 2025-07-26 | 2025-08-06 | 100% | bar: 2025-07-26 to 2025-08-02; 2025-08-04 to 2025-08-06
| 개발 환경 구축 | 개발용 서버/로컬 환경 세팅 | 프론트/백 | 장윤수 |  | 2025.07.31 (2일) | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 66.67% | bar: 2025-07-30 to 2025-08-01
|  | Git 저장소 분리 및 생성 | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.01 (1일) | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 50% | bar: 2025-07-31 to 2025-08-01
| 로그인/회원가입 | 로그인 인터페이스 구현 | 프론트 | 서세빈 |  | 2025.08.04 (2일) | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 60% | bar: 2025-07-30 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-05
|  | 회원가입 인터페이스 구현 | 프론트 | 서세빈 |  | 2025.08.04 (2일) | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 50% | bar: 2025-07-31 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-05
|  | 사용자 인증(JWT) 기반 로그인 API | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.04 (1일) | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 75% | bar: 2025-07-30 to 2025-08-01; 2025-08-04
|  | 회원가입 API | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.04 (1일) | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 75% | bar: 2025-07-30 to 2025-08-01; 2025-08-04
| 메인(홈쇼핑) | 편성표 인터페이스 전환 버튼 | 프론트 | 조선영 |  | 2025.08.06 (5일) | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 16.67% | bar: 2025-08-06 to 2025-08-10; 2025-08-19
|  | LIVE 중인 홈쇼핑 정보 요약 | 프론트 | 조선영 |  | 2025.08.06 (5일) | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 64.29% | bar: 2025-08-06 to 2025-08-10; 2025-08-18 to 2025-08-26
|  | LIVE 중인 홈쇼핑 정보 요약 API | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.05 (1일) | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 90% | bar: 2025-08-05; 2025-08-18 to 2025-08-26
| 메인(홈쇼핑) - 편성표 | 상품명 기반 홈쇼핑 검색창 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.25 (5일) | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 100% | bar: 2025-08-18 to 2025-08-19
|  | 날짜 및 시간 선택 레이아웃 | 프론트 | 조선영 |  | 2025.08.25 (5일) | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 100% | bar: 2025-08-19; 2025-08-23 to 2025-08-29
|  | 채널 로고 별 해당 채널 대상 방송 일정 | 프론트 | 조선영 |  | 2025.08.25 (5일) | 2025-08-23 | 2025-08-29 | 100% | bar: 2025-08-23 to 2025-08-29
|  | 상품 이미지, 상품요약, 알림 설정 | 프론트 | 조선영 |  | 2025.08.25 (5일) | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 100% | bar: 2025-08-19; 2025-08-23 to 2025-08-29
|  | 홈쇼핑 편성표 데이터 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.06 (3일) | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 50% | bar: 2025-08-06 to 2025-08-08; 2025-08-11 to 2025-08-12; 2025-08-20
|  | 상품명 기반 검색 결과 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.06 (3일) | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 40% | bar: 2025-08-06 to 2025-08-08; 2025-08-11 to 2025-08-12
| 메인(홈쇼핑) - 홈쇼핑 상세 | 홈쇼핑 검색창 | 프론트 | 조선영 |  | 2025.08.06 (3일) | 2025-08-23 | 2025-08-29 | 36.36% | bar: 2025-08-04 to 2025-08-10; 2025-08-23 to 2025-08-26
|  | 채널명, 홈쇼핑 영상, 상품 정보 | 프론트 | 조선영 |  | 2025.08.06 (3일) | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 30% | bar: 2025-08-04 to 2025-08-10; 2025-08-26 to 2025-08-28
|  | 관련 식재료 추천 레이아웃 | 프론트 | 조선영 |  | 2025.08.06 (3일) | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 30% | bar: 2025-08-04 to 2025-08-10; 2025-08-28 to 2025-08-30
|  | 홈쇼핑 영상, 채널 및 상품 정보 API | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.07 (4일) | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 20% | bar: 2025-08-07 to 2025-08-11
|  | 홈쇼핑 상품 기반 콕 상품 추천 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.07 (4일) | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 20% | bar: 2025-08-07 to 2025-08-10; 2025-08-19
|  | 상품 기반 레시피 추천 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.07 (4일) | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 50% | bar: 2025-08-07 to 2025-08-11; 2025-08-27 to 2025-08-29
| 메인(홈쇼핑) - 홈쇼핑 내 추천상품 | 현재 시청 중인 방송 팝업 형태로 제공 | 프론트 | 조선영 |  | 2025.08.11 (3일) | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 62.5% | bar: 2025-08-11 to 2025-08-13; 2025-08-28 to 2025-09-01
|  | 상품 이미지, 상품명, 배송 정보 | 프론트 | 조선영 |  | 2025.08.14 (2일) | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 50% | bar: 2025-08-14 to 2025-08-15; 2025-08-28 to 2025-08-29
|  | 찜 버튼, 장바구니 버튼 | 프론트 | 조선영 |  | 2025.08.15 (1일) | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 66.67% | bar: 2025-08-15; 2025-08-28 to 2025-08-29
|  | 상품 설명, 리뷰 탭 | 프론트 | 조선영 |  | 2025.08.15 (2일) | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 50% | bar: 2025-08-15 to 2025-08-16; 2025-08-28 to 2025-08-29
|  | 미니 플레이어용 방송 메타데이터 제공 API | 백 | 강민혁, 서세빈 |  | 2025.08.11 (7일) | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 22.22% | bar: 2025-08-11 to 2025-08-17; 2025-08-29 to 2025-08-30
|  | 상품 이미지, 상품명, 배송 정보 API | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.11 (7일) | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 42.86% | bar: 2025-08-11 to 2025-08-17
|  | 찜, 장바구니 여부 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.11 (7일) | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 42.86% | bar: 2025-08-11 to 2025-08-17
|  | 상품 설명 , 리뷰 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.11 (7일) | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 42.86% | bar: 2025-08-11 to 2025-08-17
| 콕 쇼핑몰 | 상품 검색창 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.11 (7일) | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 22.22% | bar: 2025-08-11 to 2025-08-19
|  | 콕과 동일한 인터페이스 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.11 (14일) | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 12.5% | bar: 2025-08-05 to 2025-08-06; 2025-08-11 to 2025-08-24
|  | 콕 상품 검색 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.11 (7일) | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 30% | bar: 2025-08-04 to 2025-08-06; 2025-08-11 to 2025-08-17
|  | 카테고리별 상품 추천 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.11 (7일) | 2025-08-04 | 2025-08-12 | 40% | bar: 2025-08-04 to 2025-08-06; 2025-08-11 to 2025-08-17
|  | 콕 상품 상세 정보 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.11 (7일) | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 33.33% | bar: 2025-08-05 to 2025-08-06; 2025-08-11 to 2025-08-17
| 레시피 및 재고 - 입력 화면 | 재료 소진 및 레시피 추천 탭 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.15 (7일) | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 53.85% | bar: 2025-08-07 to 2025-08-13; 2025-08-18 to 2025-08-20; 2025-08-22 to 2025-08-24
|  | 재료 소진 레이아웃 - 재료 및 분량 입력창 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.15 (7일) | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 53.85% | bar: 2025-08-07 to 2025-08-13; 2025-08-18 to 2025-08-20; 2025-08-22 to 2025-08-24
|  | 레시피 추천 레이아웃 - 레시피 입력창 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.15 (7일) | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 50% | bar: 2025-08-07 to 2025-08-13; 2025-08-18 to 2025-08-24
|  | 입력 완료 버튼 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.15 (7일) | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 53.85% | bar: 2025-08-07 to 2025-08-13; 2025-08-18 to 2025-08-19; 2025-08-21 to 2025-08-24
|  | 재료 및 분량 기반 레시피 결과 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.25 (3일) | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 80% | bar: 2025-08-05; 2025-08-09; 2025-08-11; 2025-08-18 to 2025-08-19
|  | 레시피명 및 식재료명 기반 레시피 결과 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.25 (3일) | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 50% | bar: 2025-08-05; 2025-08-11; 2025-08-18 to 2025-08-19
| 레시피 및 재고 - 결과 화면 | 레시피 리스트 레이아웃 설계 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.27 (3일) | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 25% | bar: 2025-08-12; 2025-08-25 to 2025-08-27
|  | 레시피 관련 목록 API | 백 | 강민혁, 서세빈 |  | 2025.08.25 (3일) | 2025-08-02 | 2025. 08. 05. | 40% | bar: 2025-08-02; 2025-08-05; 2025-08-25 to 2025-08-27
| 레시피 및 재고 - 상세 화면 | 레시피 이미지, 재료, 조리 방법 제공 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.27 (5일) | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 58.33% | bar: 2025-08-12 to 2025-08-18; 2025-08-27 to 2025-08-31
|  | 재료 클릭시 콕 내 상품 추천 레이아웃 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.27 (5일) | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 28.57% | bar: 2025-08-27 to 2025-08-31; 2025-09-03 to 2025-09-04
|  | 레시피 이미지, 재료, 조리 방법 API | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.20 (2일) | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 50% | bar: 2025-08-02; 2025-08-05; 2025-08-20 to 2025-08-21
|  | 보유/장바구니/미보유 상태 표시 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.20 (2일) | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 33.33% | bar: 2025-08-02; 2025-08-20 to 2025-08-21
|  | 재료 클릭시 콕 및 홈쇼핑 상품 정보 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.20 (2일) | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 0% | bar: 2025-08-20 to 2025-08-21
| 찜 | 찜한 상품 목록 인터페이스 | 프론트 | 조선영, 정의철 |  | 2025.08.25 (4일) | 2025-08-11 | 2025-08-28 | 100% | bar: 2025-08-11 to 2025-08-28
|  | 상품 이미지/이름/가격 정보 | 프론트 | 조선영, 정의철 |  | 2025.08.25 (4일) | 2025-08-11 | 2025-08-28 | 100% | bar: 2025-08-11 to 2025-08-28
|  | 찜한 상품 삭제 버튼 | 프론트 | 조선영 |  | 2025.08.25 (4일) | 2025-08-11 | 2025-08-28 | 62.5% | bar: 2025-08-11 to 2025-08-14; 2025-08-25 to 2025-08-28
|  | 찜한 상품 목록 조회 | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.25 (2일) | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 50% | bar: 2025-08-06 to 2025-08-07; 2025-08-25 to 2025-08-26
|  | 상품 이미지/이름/가격 정보 제공 | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.25 (2일) | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 50% | bar: 2025-08-06 to 2025-08-07; 2025-08-25 to 2025-08-26
|  | 찜한 상품 등록 및 해제 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.25 (2일) | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 50% | bar: 2025-08-06 to 2025-08-07; 2025-08-25 to 2025-08-26
| 마이페이지 | 프로필 정보 (아이디, 프로필 이미지) | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.28 (5일) | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 37.5% | bar: 2025-08-19 to 2025-08-21; 2025-08-28 to 2025-09-01
|  | 주문내역 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.28 (5일) | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 37.5% | bar: 2025-08-19 to 2025-08-21; 2025-08-28 to 2025-09-01
|  | 최근 7일간 주문 내역 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.28 (5일) | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 37.5% | bar: 2025-08-19 to 2025-08-21; 2025-08-28 to 2025-09-01
|  | 사용자 프로필 조회 API | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.22 (2일) | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 33.33% | bar: 2025-08-04; 2025-08-22 to 2025-08-23
|  | 주문 내역 조회 API | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.22 (2일) | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 33.33% | bar: 2025-08-04; 2025-08-22 to 2025-08-23
|  | 최근 7일간 주문 필터링 API | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.22 (2일) | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 33.33% | bar: 2025-08-04; 2025-08-22 to 2025-08-23
|  | 로그아웃 | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.04 (1일) | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 33.33% | bar: 2025-08-04; 2025-08-22 to 2025-08-23
| 알림 | 알림 내역 확인이 가능한 인터페이스 | 프론트 | 조선영, 정의철 |  | 2025.08.27 (2일) | 2025-08-09 | 2025-09-03 | 100% | bar: 2025-08-09 to 2025-09-03
|  | 사용자 알림 내역 조회 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.27 (2일) | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 33.33% | bar: 2025-08-07; 2025-08-27 to 2025-08-28
| 장바구니 | 장바구니 상품 리스트 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.09.01 (4일) | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 33.33% | bar: 2025-08-08 to 2025-08-09; 2025-09-01 to 2025-09-04
|  | 장바구니 상품 추가/삭제 버튼 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.09.01 (4일) | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 33.33% | bar: 2025-08-08 to 2025-08-09; 2025-09-01 to 2025-09-04
|  | 주문하기 버튼 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.09.01 (4일) | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 33.33% | bar: 2025-08-08 to 2025-08-09; 2025-09-01 to 2025-09-04
|  | 장바구니 상품 조회/추가/삭제 API | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.22 (2일) | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 60% | bar: 2025-08-06 to 2025-08-07; 2025-08-09; 2025-08-22 to 2025-08-23
|  | 장바구니 기반 레시피 추천 API | 백 | 서세빈 |  | 2025.08.22 (2일) | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 60% | bar: 2025-08-06 to 2025-08-07; 2025-08-09; 2025-08-22 to 2025-08-23
| 결제 | 홈쇼핑 주문 및 결제 | 프론트 | 정의철, 조선영 |  | 2025.08.25 (7일) | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 26.32% | bar: 2025-07-30 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-09-07
|  | 콕 장바구니 주문 및 결제 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.25 (7일) | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 28.95% | bar: 2025-07-30 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-09-07
|  | 콕 개별상품 주문 및 결제 | 프론트 | 정의철 |  | 2025.08.25 (7일) | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 28.95% | bar: 2025-07-30 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-09-07
|  | 주문 생성 API | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.25 (7일) | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 15.79% | bar: 2025-07-30 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-09-07
|  | 결제 요청 API | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.25 (7일) | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 15.79% | bar: 2025-07-30 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-09-07
|  | 상태변경 API | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.25 (7일) | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 15.79% | bar: 2025-07-30 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-09-07
|  | 외부 결제서버 생성 | 벡 | 강민혁 |  | 2025.08.25 (7일) | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 15.79% | bar: 2025-07-30 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-09-07
|  | 결제 응답 완료 API | 벡 | 강민혁 |  | 2025.08.25 (7일) | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 15.79% | bar: 2025-07-30 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-09-07
| API 연동 및 통신 테스트 | 프론트엔드 ↔ 백엔드 API 연동 테스트 | 백 | 강민혁, 서세빈 |  | 2025.08.04 (35일) | 2025-07-30 | 2025-09-05 | 78.95% | bar: 2025-07-30 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-09-07
| 서버 배포 | 배포용 서버 환경 설정 | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.25 (14일) | 2025-09-05 |  | 22.22% | bar: 2025-08-25 to 2025-09-07; 2025-09-09 to 2025-09-12
|  | 프론트/백 빌드 및 배포 | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.25 (14일) | 2025-09-05 |  | 22.22% | bar: 2025-08-25 to 2025-09-07; 2025-09-09 to 2025-09-12
|  | 환경 변수 및 보안 설정 | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.25 (14일) | 2025-09-05 |  | 22.22% | bar: 2025-08-25 to 2025-09-07; 2025-09-09 to 2025-09-12
|  | 도메인 연결 및 HTTP 설정 | 백 | 강민혁 |  | 2025.08.25 (14일) | 2025-09-05 |  | 22.22% | bar: 2025-08-25 to 2025-09-07; 2025-09-09 to 2025-09-12
|  | 배포 완료 후 테스트 | 백 | 강민혁 |  | 2025.09.08 (3일) | 2025-09-05 |  | 0% | bar: 2025-09-08 to 2025-09-10
| CI/CD | GitHub Action 설정 | 백 |  |  | 2025.08.25 (14일) |  |  | 0% | bar: 2025-08-25 to 2025-09-07
|  | 빌드 후 자동 배포 스크립트 작성 | 백 |  |  | 2025.08.25 (14일) |  |  | 0% | bar: 2025-08-25 to 2025-09-07
결과 보고 | 문서 작업 | 발표자료 외 기타 문서 | 기획 | 이지헌 | 발표 자료 등 | 2025.09.01 (12일) | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 83.33% | bar: 2025-09-01 to 2025-09-12
| 시연 영상 | 시연 영상 제작 | 전체 | 이지헌 | 시연 영상 | 2025.09.01 (12일) | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 100% | bar: 2025-09-01 to 2025-09-12